## Visão Geral
HIBI — Plano de Execução: Dataset Relationship Engine
Fork Apache Superset — Design Document Implementation
Data: 14/05/2026 ¦ Estimativa Total: 11-17 semanas (~55-85 dias úteis)
Fase | Descrição | Semanas (Min) | Semanas (Max) | Dias (Min) | Dias (Max) | Nº Tasks | Risco Geral
Fase 1 | Backend & Engine | 4 | 6 | 27 | 43 | 13 | Médio-Alto
Fase 2 | Frontend & Model View | 3 | 4 | 22 | 35 | 10 | Médio
Fase 3 | Cross-Filtering & Drill-Down | 4 | 6 | 30 | 43 | 10 | Alto
TOTAL

## Fase 1 Detalhada
ID | Bloco/Task | Descrição | Est. Min (dias) | Est. Max (dias) | Dependências | Prioridade | Risco | Arquivos Afetados
P1.1 | Alembic Migration | Criar migration com tabelas dataset_relationships e dataset_relationship_columns, incluindo constraints, indices e downgrade | 1 | 2 | - | Alta | Baixo | superset/migrations/versions/xxxx_add_dataset_relationships.py
P1.2 | SQLAlchemy Models | Implementar DatasetRelationship e DatasetRelationshipColumn com relationships, back_populates, validações e uuid generation | 2 | 3 | P1.1 | Alta | Baixo | superset/models/dataset_relationship.py, superset/connectors/sqla/models.py
P1.3 | DAO Layer | Implementar DatasetRelationshipDAO com find_by_dataset, compute_is_cross_database, get_relationship_graph, validação de grafo acíclico | 2 | 4 | P1.2 | Alta | Médio | superset/daos/dataset_relationship.py
P1.4 | Schemas & Validation | Criar Marshmallow schemas para serialização/deserialização, validação de payloads da API e error handling | 1 | 2 | P1.2 | Alta | Baixo | superset/datasets/schemas.py (novo ou existente)
P1.5 | REST API CRUD | Implementar endpoints: list, create, get, update, delete relationships com permissões e rate limiting | 3 | 5 | P1.3, P1.4 | Alta | Médio | superset/datasets/api.py ou superset/dataset_relationships/api.py
P1.6 | API Discovery Endpoints | Implementar endpoints related/<dataset_id>/ e graph/ para descoberta de relacionamentos | 1 | 2 | P1.5 | Média | Baixo | superset/dataset_relationships/api.py
P1.7 | Feature Flags & Config | Adicionar feature flags (DATASET_RELATIONSHIPS, CROSS_DATABASE_RELATIONSHIPS) e limites de segurança (MAX_MERGE_ROWS, TIMEOUT) | 1 | 1 | - | Alta | Baixo | superset/config.py
P1.8 | Same-DB JOIN Engine | Modificar get_sqla_query() para injetar cláusulas JOIN quando datasets estão no mesmo banco. Suportar LEFT, INNER, RIGHT, FULL JOINs | 3 | 5 | P1.3, P1.7 | Alta | Alto | superset/models/helpers.py (ExploreMixin.get_sqla_query)
P1.9 | Cross-DB Merge Engine | Modificar get_query_result() para execução paralela de queries e merge via Pandas com proteção de memória e timeout | 4 | 5 | P1.3, P1.7 | Alta | Alto | superset/models/helpers.py, superset/common/query_context_processor.py
P1.10 | Query Context Integration | Modificar QueryContextProcessor.get_df_payload() para orquestrar merges cross-DB e passar relationships no query_obj | 2 | 3 | P1.8, P1.9 | Alta | Alto | superset/common/query_context_processor.py
P1.11 | Unit Tests - Models & DAO | Testes para models, DAO methods, validação de grafo acíclico, compute_is_cross_database | 2 | 3 | P1.3 | Alta | Baixo | tests/unit_tests/models/test_dataset_relationship.py
P1.12 | Unit Tests - API | Testes CRUD da API, validação de payloads, permissões, error responses | 2 | 3 | P1.5, P1.6 | Alta | Baixo | tests/unit_tests/datasets/test_relationship_api.py
P1.13 | Integration Tests - JOIN Engine | Testes end-to-end do same-DB JOIN e cross-DB merge com datasets reais, edge cases e limites de segurança | 3 | 5 | P1.10 | Alta | Médio | tests/integration_tests/test_relationship_engine.py
TOTAL

## Fase 2 Detalhada
ID | Bloco/Task | Descrição | Est. Min (dias) | Est. Max (dias) | Dependências | Prioridade | Risco | Arquivos Afetados
P2.1 | Setup React Flow | Instalar @xyflow/react, configurar estrutura de diretórios em features/datasets/relationships/, setup de tipos TypeScript | 1 | 2 | - | Alta | Baixo | superset-frontend/src/features/datasets/relationships/
P2.2 | DatasetNode Component | Componente de nó do React Flow representando dataset: nome, ícone de banco, lista de colunas com tipos, handles para conexão | 2 | 3 | P2.1 | Alta | Baixo | components/DatasetNode.tsx
P2.3 | RelationshipEdge Component | Componente de aresta customizada mostrando tipo de relação (1:N, N:1, etc), join type, indicador cross-DB, label interativo | 2 | 3 | P2.1 | Alta | Médio | components/RelationshipEdge.tsx
P2.4 | ColumnPicker Modal | Modal/drawer para selecionar colunas source→target, suporte a múltiplos pares, auto-suggest por nome/tipo de coluna | 2 | 4 | P2.2 | Alta | Médio | components/ColumnPicker.tsx
P2.5 | RelationshipSidebar | Painel lateral com detalhes do relacionamento selecionado: edição de tipo, join type, validação, botão delete | 2 | 3 | P2.3 | Média | Baixo | components/RelationshipSidebar.tsx
P2.6 | RelationshipCanvas Container | Container principal integrando todos os componentes, mini-map, controles de zoom, toolbar, save/load state | 3 | 4 | P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 | Alta | Médio | RelationshipCanvas.tsx
P2.7 | API Hooks & Integration | Hooks useRelationships e useRelationshipGraph, integração com API REST do backend, cache e optimistic updates | 2 | 3 | P1.5, P2.1 | Alta | Baixo | hooks/useRelationships.ts, hooks/useRelationshipGraph.ts, api.ts
P2.8 | Explore View - Column Picker | Estender column picker do Explore para mostrar colunas de datasets relacionados agrupadas por dataset de origem | 3 | 5 | P2.7, P1.8 | Alta | Alto | superset-frontend/src/explore/ (múltiplos arquivos)
P2.9 | Dashboard Metadata Integration | Estender json_metadata do dashboard para armazenar active_relationships e drill_down_hierarchies | 2 | 3 | P2.7 | Média | Médio | superset-frontend/src/dashboard/ (metadata handling)
P2.10 | E2E Tests - Playwright | Testes end-to-end: criar/editar/deletar relacionamentos no canvas, verificar column picker, dashboard integration | 3 | 5 | P2.6, P2.8, P2.9 | Alta | Médio | superset-frontend/cypress/ ou playwright/
TOTAL

## Fase 3 Detalhada
ID | Bloco/Task | Descrição | Est. Min (dias) | Est. Max (dias) | Dependências | Prioridade | Risco | Arquivos Afetados
P3.1 | Cross-Filter Scope Extension | Modificar getCrossFiltersConfiguration() para estender scope de cross-filter baseado em relacionamentos ativos do dashboard | 3 | 5 | P2.9 | Alta | Alto | superset-frontend/src/dashboard/util/crossFilters.ts
P3.2 | Filter Translation Engine | Implementar engine que traduz valores filtrados de um dataset para colunas equivalentes em datasets relacionados via mapeamento | 4 | 5 | P3.1 | Alta | Alto | superset-frontend/src/features/datasets/relationships/filterTranslation.ts
P3.3 | Native Filter Propagation | Modificar dataMask reducer para propagar filtros nativos automaticamente através de relacionamentos com tradução de colunas | 3 | 5 | P3.2 | Alta | Alto | superset-frontend/src/dataMask/reducer.ts
P3.4 | Drill-Down Hierarchy Config | Implementar UI para configuração de hierarquias de drill-down entre datasets (ex: Country→State→City de datasets diferentes) | 3 | 4 | P2.9 | Média | Médio | superset-frontend/src/features/datasets/relationships/DrillDownConfig.tsx
P3.5 | Drill-Down Navigation Engine | Engine de navegação drill-down: ao clicar em valor, navegar para próximo nível da hierarquia com filtro aplicado, suporte a breadcrumb | 4 | 5 | P3.4, P3.2 | Média | Alto | superset-frontend/src/dashboard/components/DrillDown/
P3.6 | Performance - Query Caching | Implementar cache de resultados de merge cross-DB, invalidação por TTL e por mudança de dados/relationships | 3 | 4 | P1.9 | Alta | Médio | superset/models/helpers.py, superset/utils/cache.py
P3.7 | Performance - Index Optimization | Sugerir/criar índices automaticamente nas colunas de join, análise de plano de execução para same-DB JOINs | 2 | 3 | P1.8 | Média | Baixo | superset/daos/dataset_relationship.py
P3.8 | Unit Tests - Cross-Filter & Drill-Down | Testes para filter translation, cross-filter propagation, drill-down navigation, edge cases | 3 | 4 | P3.3, P3.5 | Alta | Baixo | tests/unit_tests/, superset-frontend/src/**/*.test.ts
P3.9 | Integration Tests - Full Pipeline | Testes end-to-end do pipeline completo: criar relationship → usar no explore → cross-filter no dashboard → drill-down | 3 | 5 | P3.8 | Alta | Médio | tests/integration_tests/test_relationship_full_pipeline.py
P3.10 | Documentação Completa | Documentação técnica (API, arquitetura) e de usuário (como criar relationships, usar cross-filter, drill-down) | 2 | 3 | P3.9 | Média | Baixo | docs/relationships/
TOTAL

## Cronograma Gantt
ID | Task | Dias | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
P1.1 | Alembic Migration | 1.5 | bar: S1
P1.2 | SQLAlchemy Models | 2.5 | bar: S1
P1.3 | DAO Layer | 3 | bar: S1 to S2
P1.4 | Schemas & Validation | 1.5 | bar: S1 to S2
P1.5 | REST API CRUD | 4 | bar: S2 to S3
P1.6 | API Discovery Endpoints | 1.5 | bar: S3
P1.7 | Feature Flags & Config | 1 | bar: S1
P1.8 | Same-DB JOIN Engine | 4 | bar: S2 to S3
P1.9 | Cross-DB Merge Engine | 4.5 | bar: S2 to S3
P1.10 | Query Context Integration | 2.5 | bar: S3
P1.11 | Unit Tests - Models & DAO | 2.5 | bar: S2
P1.12 | Unit Tests - API | 2.5 | bar: S3 to S4
P1.13 | Integration Tests - JOIN Engine | 4 | bar: S3 to S4
P2.1 | Setup React Flow | 1.5 | bar: S3 to S4
P2.2 | DatasetNode Component | 2.5 | bar: S4
P2.3 | RelationshipEdge Component | 2.5 | bar: S4
P2.4 | ColumnPicker Modal | 3 | bar: S4 to S5
P2.5 | RelationshipSidebar | 2.5 | bar: S4 to S5
P2.6 | RelationshipCanvas Container | 3.5 | bar: S5
P2.7 | API Hooks & Integration | 2.5 | bar: S4
P2.8 | Explore View - Column Picker | 4 | bar: S4 to S5
P2.9 | Dashboard Metadata Integration | 2.5 | bar: S4 to S5
P2.10 | E2E Tests - Playwright | 4 | bar: S5 to S6
P3.1 | Cross-Filter Scope Extension | 4 | bar: S5
P3.2 | Filter Translation Engine | 4.5 | bar: S5 to S6
P3.3 | Native Filter Propagation | 4 | bar: S6 to S7
P3.4 | Drill-Down Hierarchy Config | 3.5 | bar: S5
P3.5 | Drill-Down Navigation Engine | 4.5 | bar: S6 to S7
P3.6 | Performance - Query Caching | 3.5 | bar: S3 to S4
P3.7 | Performance - Index Optimization | 2.5 | bar: S3
P3.8 | Unit Tests - Cross-Filter & Drill-Down | 3.5 | bar: S7 to S8
P3.9 | Integration Tests - Full Pipeline | 4 | bar: S8 to S9
P3.10 | Documentação Completa | 2.5 | bar: S9
Legenda: | Fase 1 | Fase 2 | S1: Fase 3

## Matriz de Dependências
Task ↓ / Depende de → | P1.1 | P1.2 | P1.3 | P1.4 | P1.5 | P1.6 | P1.7 | P1.8 | P1.9 | P1.10 | P1.11 | P1.12 | P1.13 | P2.1 | P2.2 | P2.3 | P2.4 | P2.5 | P2.6 | P2.7 | P2.8 | P2.9 | P2.10 | P3.1 | P3.2 | P3.3 | P3.4 | P3.5 | P3.6 | P3.7 | P3.8 | P3.9 | P3.10
P1.1 | bar: P1.1
P1.2 | bar: P1.1 to P1.2
P1.3 | bar: P1.2 to P1.3
P1.4 | bar: P1.2; P1.4
P1.5 | bar: P1.3 to P1.5
P1.6 | bar: P1.5 to P1.6
P1.7 | bar: P1.7
P1.8 | bar: P1.3; P1.7 to P1.8
P1.9 | bar: P1.3; P1.7; P1.9
P1.10 | bar: P1.8 to P1.10
P1.11 | bar: P1.3; P1.11
P1.12 | bar: P1.5 to P1.6; P1.12
P1.13 | bar: P1.10; P1.13
P2.1 | bar: P2.1
P2.2 | bar: P2.1 to P2.2
P2.3 | bar: P2.1; P2.3
P2.4 | bar: P2.2; P2.4
P2.5 | bar: P2.3; P2.5
P2.6 | bar: P2.2 to P2.6
P2.7 | bar: P1.5; P2.1; P2.7
P2.8 | bar: P1.8; P2.7 to P2.8
P2.9 | bar: P2.7; P2.9
P2.10 | bar: P2.6; P2.8 to P2.10
P3.1 | bar: P2.9; P3.1
P3.2 | bar: P3.1 to P3.2
P3.3 | bar: P3.2 to P3.3
P3.4 | bar: P2.9; P3.4
P3.5 | bar: P3.2; P3.4 to P3.5
P3.6 | bar: P1.9; P3.6
P3.7 | bar: P1.8; P3.7
P3.8 | bar: P3.3; P3.5; P3.8
P3.9 | bar: P3.8 to P3.9
P3.10 | bar: P3.9 to P3.10

## Análise de Riscos
Análise de Riscos — Dataset Relationship Engine
Risco | Fase(s) | Probabilidade | Impacto | Tasks Afetadas | Mitigação
OOM em merge cross-DB com datasets grandes | 1, 3 | Alta | Alto | P1.9, P1.10, P3.6 | Limite RELATIONSHIP_MAX_MERGE_ROWS (100K), timeout de 30s, streaming parcial
JOINs same-DB degradam performance de queries existentes | 1 | Média | Alto | P1.8, P1.10, P3.7 | Índices automáticos em colunas de JOIN, cache de resultados, feature flags para rollback
Conflitos com funcionalidades existentes do Superset | 1, 2 | Média | Alto | P1.8, P1.10, P2.8 | Feature flags granulares, testes de regressão extensivos, rollout gradual
Complexidade no frontend com muitos datasets | 2 | Média | Médio | P2.6, P2.8 | Canvas com lazy loading de colunas, virtualização de listas, paginação
Circular relationships causam loops infinitos | 1, 3 | Baixa | Alto | P1.3, P3.2, P3.3 | Validação de grafo acíclico (DAG) no DAO antes de salvar
React Flow performance com grafos grandes | 2 | Baixa | Médio | P2.6 | Limitar nós visíveis, viewport culling, agrupar datasets por schema
Filter translation incorreta causa dados errados | 3 | Média | Alto | P3.2, P3.3 | Testes exaustivos de tradução, validação de tipos de coluna, alertas visuais
Drill-down com muitos níveis degrada UX | 3 | Baixa | Médio | P3.5 | Limite RELATIONSHIP_MAX_DRILL_DEPTH (5), breadcrumb navigation
Compatibilidade com versões futuras do Superset upstream | 1, 2, 3 | Alta | Médio | Todas | Minimizar patches em arquivos core, preferir extensões via hooks/plugins
Testes insuficientes em cenários cross-DB edge cases | 1, 3 | Média | Alto | P1.13, P3.9 | Matriz de testes com múltiplos dialetos SQL (Postgres, MySQL, BigQuery, etc)